## 入力シート
立山町建設工事様式一覧
様式番号 |  | 様 式 名
様式第27号 |  | 工程表
様式第31号の1 |  | 現場代理人等届
様式第31号の2 |  | 現場代理人等変更届
様式第33号 |  | 工期延長申出書
工事履行報告書（参考様式）
工事打合簿（参考様式）
施工体制台帳（参考様式）
施工体系図（参考様式）
作業員名簿（参考様式）
再下請負通知書（参考様式）
様式第55号 |  | 工事完成届
様式第68号 |  | 工事引渡書
様式第70号 |  | 請負代金請求書
様式第72号 |  | 前払金請求書
様式第73号 |  | 部分払金申請書
様式第74号 |  | 部分払金請求書
入力シート ※記入例が入力されています。
工事年度 |  | 4 |  | 発注者 | 代表者 | 立山町長 舟橋 貴之
工事名 |  | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事 |  |  | 所 属 | 〇〇〇課
工事場所 |  | 中新川郡立山町 △△ 地内 |  |  | 監督員 | 立山 太郎
契約日 |  | 2022-05-10 | 令和4年5月10日 |  | 変更監督員 | 称名 花子
変更契約日 |  | 2022-12-08 | 令和4年12月8日 | 受注者 | 所在地 | 中新川郡立山町〇〇〇〇△△番地
工期 | 自 | 2022-05-11 | 令和4年5月11日 |  | 商号又は名称 | 株式会社〇〇〇〇建設
| 至 | 2022-12-22 | 令和4年12月22日 |  | 代表者 | 代表取締役 〇〇 △△
変更工期 | 至 | 2023-01-27 | 令和5年1月27日 |  | 現場代理人 | □□ 〇〇
着手 |  | 2022-05-11 | 令和4年5月11日 |  | 主任技術者 | 〇〇 ☆☆
請負代金額 |  | 16500000 |  |  | 監理技術者 | ☆☆ ◎◎
前払金 |  | 6600000 |  | 変更現場代理人 |  | ◇◇ ■■
変更請負代金額 |  |  |  | 変更主任技術者 |  | ◎◎ ▽▽
完成日 |  | 2022-12-22 | 令和4年12月22日 | 変更監理技術者 |  | ●● □□
完成検査日 |  | 2022-12-27 | 令和4年12月27日

## 工程表
様式第27号
立山町長 舟橋 貴之 | [11 empty] | 次のとおり、提出いたします。 | [7 empty] | 所在地 |  |  |  | 中新川郡立山町〇〇〇〇△△番地
[18 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社〇〇〇〇建設
工事名 |  | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事 | [17 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表取締役 〇〇 △△
工事場所 |  | 中新川郡立山町 △△ 地内 |  |  |  | 契約年月日 |  |  |  | 2022-05-10 |  |  |  |  | 下請負の意思の有無 |  |  |  | 有 |  | 無
[6 empty] | 工期 |  |  |  | 令和4年5月11日から
令和4年12月22日まで
年度 | 所 属 |  |  | 工事番号 |  |  | 着手年月日 |  |  | 令和4年5月11日
4 | 〇〇〇課
工 事 工 程 表
[24 empty] | 提出年月日 |  | 年 月 日
工 種 |  |  | 名 称 |  | 単位 |  |  |  | 数 量 | ○月 | ○月 |  | ○月 | ○月 |  | ○月 | ○月 |  | ○月 |  |  | ○月 | ○月 |  | ○月 |  | ○月 | ○月
注）１．下請負の意思の有無について，いずれかを〇で囲むこと。 ２．工種は工事数量総括表の工種を参考に記載するものとする。
チェック 1027
チェック 1028
入力シート

## 現場代理人等届
様式第31号の1
年 月 日
立山町長 舟橋 貴之
|  |  | 所在地 |  | 中新川郡立山町〇〇〇〇△△番地
|  | 受注者 | 商号又は名称 |  | 株式会社〇〇〇〇建設
|  |  | 代表者名 |  | 代表取締役 〇〇 △△
現 場 代 理 人 等 届
令和4年5月10日付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので，届け出ます。
記
１． | 工事名 | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事
２． | 工事場所 | 中新川郡立山町 △△ 地内
３． | 請負代金額 | 16500000
現場代理人等 の名称 |  | 氏 名 | 法令による技術者資格の名称 ※１ |  |  | 資格の番号
現場代理人 |  | □□ 〇〇
主任技術者又は 管理技術者※２ |  | 〇〇 ☆☆
監理技術者補佐 ※３ |  | 〇〇 ☆☆
専門技術者
備考
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には，建設業法による土木施工管理技士，建設機械施工技士， 管工事施工管理技士，造園施工管理技士，建築施工管理技士，技術士法による建設部門，農業部門（農 業土木），林業部門（林業土木），建築士法による建築士，電気工事士法による電気工事士，電気事業法 による電気主任技術者，職業能力開発促進法による技能士，消防法による消防設備士の資格を有している 者について記載し，現場代理人等の社員証及び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は，いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第３項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載するものとす る。
入力シート

## 現場代理人等変更届
様式第31号の2
年 月 日
立山町長 舟橋 貴之
|  |  |  | 所在地 |  |  | 中新川郡立山町〇〇〇〇△△番地
|  | 受注者 |  | 商号又は名称 |  |  | 株式会社〇〇〇〇建設
|  |  |  | 代表者名 |  |  | 代表取締役 〇〇 △△
現 場 代 理 人 等 変 更 届
令和4年5月10日付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を変更したので，届け出ます。
記
１． | 工事名 | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事
２． | 工事場所 | 中新川郡立山町 △△ 地内
３． | 請負代金額 | 16500000
現場代理人等 の名称 |  | 区 分 | 氏 名 |  | 法令による技術者 資格の名称※１ |  |  | 資格の番号
現場代理人 |  | 変更前 | □□ 〇〇
|  | 変更後 | ◇◇ ■■
主任技術者又は 管理技術者※２ |  | 変更前 | 〇〇 ☆☆
|  | 変更後 | ◎◎ ▽▽
監理技術者補佐 ※３ |  | 変更前 | ☆☆ ◎◎
|  | 変更後 | ●● □□
専門技術者 |  | 変更前
変更後
備考
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には，建設業法による土木施工管理技士，建設機械施工技士， 管工事施工管理技士，造園施工管理技士，建築施工管理技士，技術士法による建設部門，農業部門（農 業土木），林業部門（林業土木），建築士法による建築士，電気工事士法による電気工事士，電気事業法 による電気主任技術者，職業能力開発促進法による技能士，消防法による消防設備士の資格を有している 者について記載し，現場代理人等の社員証及び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は，いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第３項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載するものとす る。
入力シート

## 工期延長申出書
様式第33号
工 期 延 長 申 出 書
年 月 日
立山町長 舟橋 貴之
|  |  | 所在地 |  | 中新川郡立山町〇〇〇〇△△番地
|  | 受注者 | 商号又は名称 |  | 株式会社〇〇〇〇建設
|  |  | 代表者名 |  | 代表取締役 〇〇 △△
令和4年5月10日付けで契約を締結した下記工事について，工期延長の承認をお願いします。
記
１． | 工事名 | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事
２． | 工事場所 | 中新川郡立山町 △△ 地内
３. | 請負代金額 | 16500000
４. | 変更前完成期限 | 2022-12-22
５． | 変更後完成期限 | 2023-01-27
６. | 工期延長申出日数 | 36
７． | 工期の延長の理由
入力シート

## 工事履行報告書（参考様式）
年 月 日
工 事 履 行 報 告 書 （ 月 分 ）
監督員 | 立山 太郎 | 様
|  |  |  | 商号又は名称 | 株式会社〇〇〇〇建設
|  |  |  | 現場代理人 | □□ 〇〇
工事名 | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事
工期 | 令和4年5月11日から令和4年12月22日まで
月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
（記事欄）
入力シート

## 工事打合簿（参考様式）
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  | 発注者 | 監督員名 | 立山 太郎 | 発 議 年月日 | 年 月 日
|  |  | 受注者 | 会社名 | 株式会社〇〇〇〇建設
|  |  |  | 現場代理人名 | □□ 〇〇
発議事項 |  |  | 指示：下記事項について指示します。
協議：下記事項について協議します。
承諾：下記事項について承諾します。
その他：（ ）
工事名 |  |  | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事
場 所 |  |  | 中新川郡立山町 △△ 地内
工種名 |  |  | 内 容
（留意事項）
・添付図面等がある場合は、内容欄下に記載する。
・発議事項のその他については、工事の施工について立会いを必要とする場合や、届出、報告、通知、提出を行う場合とする。
入力シート
チェック 1
チェック 2
チェック 3
チェック 5
チェック 6
チェック 7
チェック 8
チェック 9
チェック 10
チェック 11

## 施工体制台帳（参考様式）
[21 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
施 工 体 制 台 帳 | [26 empty] | 《下請負人に関する事項》
[28 empty] | 会社名 | [12 empty] | 代表者名
| ［会社名］ |  | 株式会社〇〇〇〇建設
| ［事業所名］ | [26 empty] | 住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
[7 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 | 第 | [5 empty] | 号
[9 empty] | 知事 |  | 一般
[7 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 | 第 | [5 empty] | 号 | [9 empty] | 工期 |  |  | 自 | [9 empty] | 契約日
[9 empty] | 知事 |  | 一般
至
| 工事名称 及び 工事内容 |  | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事
[28 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  | 立山町長 舟橋 貴之 | [30 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[36 empty] | 知事 |  | 一般
|  |  | 〒930-0292 富山県中新川郡立山町前沢2440番地 | [30 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
| 工期 |  |  | 自 | 2022-05-11 | [6 empty] | 契約日 |  |  |  | 2022-05-10 | [19 empty] | 知事 |  | 一般
|  |  |  | 至 | 2022-12-22 | [22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [9 empty] | 住 所 | [17 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入
[35 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外
|  |  |  | 元請契約 | [25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険 | [6 empty] | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
[7 empty] | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  |  | 未加入
[8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 元請契約 | [20 empty] | 主任技術者名 | [12 empty] | 雇用管理責任者名
専任
[6 empty] | 下請契約 | [25 empty] | 非専任
[29 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
| 発注者の 監督員名 |  | 立山 太郎 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
| 監督員名 | [10 empty] | 権限及び意見申出方法
担当工事内容
| 現場 代理人名 |  | □□ 〇〇 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専任 | [8 empty] | 資格内容
|  |  | 非専任 | [23 empty] | 一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
| 監理技術者 補佐名 | [10 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [10 empty] | 専門 技術者名
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第14条の２第２項） ・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し ・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し ・専門技術者をおく場合は，その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されているものであることを証する書面又はこれらの写し
|  | 資格内容 | [10 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [10 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
入力シート

## 施工体系図（参考様式）
施工体系図
発注者名 |  | 立山町長 舟橋 貴之 |  |  | 工期 |  | 自 | 2022-05-11
工事名称 |  | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事 |  |  |  |  | 至 | 2022-12-22
元請名 |  | 株式会社〇〇〇〇建設 |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 |  |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
副 会 長 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
入力シート

## 作業員名簿（参考様式）
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再
入力シート

## 再下請負通知書（参考様式）
[23 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
再下請負通知書 | [28 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[30 empty] | 会社名 | [13 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[14 empty] | 【報告下請負業者】 | [15 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[30 empty] | 工期 |  |  | 自 | [10 empty] | 契約日
[15 empty] | 会社名 | [17 empty] | 至
[15 empty] | 代表者名 | [14 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[37 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
| 工事名称 及び 工事内容 | [37 empty] | 知事 |  | 一般
[37 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[39 empty] | 知事 |  | 一般
| 工期 |  |  | 自 | [9 empty] | 注文者との 契約日
[30 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
至
[37 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日 | [16 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外
[32 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[9 empty] | 知事 |  | 一般
[7 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[9 empty] | 知事 |  | 一般
[29 empty] | 現場代理人名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[31 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  |  | 未加入
[8 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 |  |  |  |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専任 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険 | [8 empty] | 非専任
[31 empty] | 資格内容 | [11 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名 | [31 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
現場代理人名 | [12 empty] | 雇用管理責任者名 | [15 empty] | 一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
|  | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専任 非専任 | [9 empty] | 資格内容
[5 empty] | 非専任 | [23 empty] | ※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項） ・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し
|  | 資格内容 | [12 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
入力シート

## 工事完成届
様式第55号
年 月 日
立山町長 舟橋 貴之
[5 empty] | 所在地 |  | 中新川郡立山町〇〇〇〇△△番地
|  |  | 受注者 |  | 商号又は名称 |  | 株式会社〇〇〇〇建設
[5 empty] | 代表者名 |  | 代表取締役 〇〇 △△
工 事 完 成 届
下記のとおり工事が完成したので，お届けします。
記
１． | 工事名 |  | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事
２． | 工事場所 |  | 中新川郡立山町 △△ 地内
３． | 契約方法 |  | 一般競争入札 |  | 指名競争入札 |  | 随意契約
４． | 請負代金額 |  | 16500000
５． | 契約年月日 |  | 2022-05-10
６． | 受領済工事金
|  | 前払金 |  | 6600000
第１回部金
第２回部金
第３回部金
７． | 工期 |  | 令和4年5月11日から令和4年12月22日まで
８． | 完成年月日 |  | 2022-12-22
入力シート

## 工事引渡書
様式第68号
工 事 引 渡 書
年 月 日
立山町長 舟橋 貴之
|  |  |  | 所在地 |  | 中新川郡立山町〇〇〇〇△△番地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 |  | 株式会社〇〇〇〇建設
|  |  |  | 代表者名 |  | 代表取締役 〇〇 △△
令和4年12月27日付けで完成検査合格の通知を受けたので，下記工事を引き渡します。
記
１． | 工事名 |  | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事
２． | 工事場所 |  | 中新川郡立山町 △△ 地内
３. | 引渡し期日 |  | 年 月 日
４. | 引渡しを行う部分
工事の全部
工事の一部（部分引渡しの場合）
その範囲
入力シート

## 請負代金請求書
様式第70号
年 月 日
立山町長 舟橋 貴之
[5 empty] | 所在地 |  |  | 中新川郡立山町〇〇〇〇△△番地
|  |  | 受注者 |  | 商号又は名称 |  |  | 株式会社〇〇〇〇建設
[5 empty] | 代表者名 |  |  | 代表取締役 〇〇 △△
請 負 代 金 請 求 書
| 9900000 |  |  |  |  | 〇〇〇銀行 △△△支店
| 上記金額を請求します。 |  |  |  |  | 口座番号 □□預金 ◎◎◎◎◎◎◎
| ただし，下記工事の請負代金として |  |  |  |  | 上記に口座振替願います。
記
１． | 工事名 |  | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事
２． | 工事場所 |  | 中新川郡立山町 △△ 地内
３． | 契約方法 |  | 一般競争入札 |  | 指名競争入札 |  |  | 随意契約
４． | 請負代金額 |  | 16500000
５． | 契約年月日 |  | 2022-05-10
６． | 受領済工事金
|  | 前払金 |  | 6600000
第１回部金
第２回部金
第３回部金
７． | 工期 |  | 令和4年5月11日から令和4年12月22日まで
８． | 完成年月日 |  | 2022-12-22
９. | 検査年月日 |  | 2022-12-27
10． | 検査員氏名
入力シート

## 前払金請求書
様式第72号
年 月 日
立山町長 舟橋 貴之
|  |  |  | 所在地 |  |  | 中新川郡立山町〇〇〇〇△△番地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 |  |  | 株式会社〇〇〇〇建設
|  |  |  | 代表者名 |  |  | 代表取締役 〇〇 △△
前 払 金 請 求 書
| 6600000 |  |  |  | 下記の事項を遵守のうえ，左記金額を請求します。但し，下記工事の前払金として請負代金の４／１０以内。左記に，口座振替願います。
〇〇〇銀行 △△△支店
口座番号 □□預金 ◎◎◎◎◎◎◎
記
工 事 名 |  | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事
工 事 場 所 |  | 中新川郡立山町 △△ 地内
請負代金額 |  | 16500000 |  |  | 契約年月日 |  |  | 2022-05-10
工 期 |  | 令和4年5月11日から令和4年12月22日まで
着手年月日 |  | 2022-05-11 |  |  | 契約方法 |  |  | 一般競争入札 指名競争入札 随意契約
※遵守事項
立山町土木建築工事費の前金払取扱規則を遵守すること。
入力シート

## 部分払金申請書
様式第73号
年 月 日
立山町長 舟橋 貴之
[5 empty] | 所在地 |  | 中新川郡立山町〇〇〇〇△△番地
|  |  | 受注者 |  | 商号又は名称 |  | 株式会社〇〇〇〇建設
[5 empty] | 代表者名 |  | 代表取締役 〇〇 △△
第 回 部 分 払 金 申 請 書
下記工事の出来形部分を検査のうえ，合格部分に対する部分払金を支払われるよう申請します。
記
１． | 工事名 |  | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事
２． | 工事場所 |  | 中新川郡立山町 △△ 地内
３． | 契約方法 |  | 一般競争入札 |  | 指名競争入札 |  | 随意契約
４． | 請負代金額 |  | 16500000
５． | 契約年月日 |  | 2022-05-10
６． | 受領済工事金
|  | 前払い金 |  | 6600000
第１回部金
第２回部金
第３回部金
７． | 工期 |  | 令和4年5月11日から令和4年12月22日まで
入力シート

## 部分払金請求書
様式第74号
年 月 日
立山町長 舟橋 貴之
[5 empty] | 所在地 |  |  | 中新川郡立山町〇〇〇〇△△番地
|  |  | 受注者 |  | 商号又は名称 |  |  | 株式会社〇〇〇〇建設
[5 empty] | 代表者名 |  |  | 代表取締役 〇〇 △△
第 回 部 分 払 請 求 書
| 金 円 |  |  |  |  | 〇〇〇銀行 △△△支店
| 上記金額を請求します。 |  |  |  |  | 口座番号 □□預金 ◎◎◎◎◎◎◎
| ただし，下記工事の部分払金として |  |  |  |  | 上記に口座振替願います。
記
１． | 工事名 |  | 町道〇〇〇〇〇〇線道路改良工事
２． | 工事場所 |  | 中新川郡立山町 △△ 地内
３． | 契約方法 |  | 一般競争入札 |  | 指名競争入札 |  |  | 随意契約
４． | 請負代金額 |  | 16500000
５． | 契約年月日 |  | 2022-05-10
６． | 受領済工事金
|  | 前払金 |  | 6600000
第１回部金
第２回部金
７． | 工期 |  | 令和4年5月11日から令和4年12月22日まで
８. | 検査年月日
９． | 検査員氏名
入力シート