## はじめにお読みください
はじめにお読みください |  | R7.4.1版
週休２日履行確認ツールについて
・このファイルは、週休２日工事の履行状況を確認するために作成
したものです。
・カレンダー形式で日々の履行状況（実施）を入力することで、休日率が出力
されるようになっています。
・このファイルおよび印刷物は、発注者指定の様式とはしていません。
（受注者、発注者の独自の様式等の使用を妨げるものではありません）
・休日等取得実績書を、履行確認の協議に使用する、印刷物を施工協議簿に添付
する等、受発注者間の情報共有を図るため、各自で使いやすいように活用ください。
入力方法
〔初期入力 ワークシート〕
・黄色着色セルに入力する。
（休日等取得実績書ワークシートの、契約工期および対象期間に反映される）
〔休日等取得実績書 ワークシート〕
・現場に従事する技術者、技能労働者を、黄色着色セルに記入する（施工体制台帳上の元請け、下請の
技術者等のうち、当該現場での勤務期間が連続７日間以上（休日を含む）の者を対象）。
・技術者等の勤務実績を実施欄に記入する。
（作業日は「■」、休工日は「休」を選択）
確認方法
○週休２日工事（交替制）に取り組む場合
・工事実施時は、実施状況を適宜確認し、週休２日工事の履行を確認する。
○ | 休日等取得実績書ワークシートの記入内容に誤りはないか？
○ | 他の工事書類等との整合が図られているか？
○ | 休日率を確認し、履行状況に応じた設計変更を行う。
・受注者希望型 ⇒ 週単位（完全週休２日）の週休２日以上（28.5%以上）の場合、週単位の補正係数を
乗じて設計変更する。
月単位の週休２日以上（28.5%以上）の場合、月単位の補正係数を乗じて設計変更する。
月単位の週休２日未満の場合、補正分を減額変更する（通期の週休２日達成でも減額変更）。

## 初期入力
初期入力シート
○ 黄色着色セルに入力してください。 |  |  |  |  | 2018 | 1 | 2
年度 | 西暦 | 2025 |  |  | 2019 | 3 | 4
工事名 |  | ●●工事 |  |  | 2020 | 5 | 6
工期 | 着工日 | 2025-10-15 | (Wed) | 工事請負契約書に記載される着工日 を記入する | 2021 | 7 | 8
| 工事着手日 | 2025-11-04 | (Tue) | 実際の工事のための現場における準備作業に着手する日 を記入する | 2022 | 9 | 10
| 現場完了日 | 2026-01-15 | (Thu) | 後片づけ作業が全て完了した日 を記入する | 2023 | 11 | 12
| 完成日 | 2026-01-30 | (Fri) | 工事請負契約書に記載される完成日 を記入する | 2024 | 13 | 14
[5 empty] | 2025 | 15 | 16
[5 empty] | 2026 | 17 | 18
[5 empty] | 2027 | 19 | 20
[5 empty] | 2028 | 21 | 22
[5 empty] | 2029 | 23 | 24
[5 empty] | 2030 | 25 | 26
[5 empty] | 2031 | 27 | 28
[5 empty] | 2032 | 29 | 30
[5 empty] | 2033 | 31 | 32
[5 empty] | 2034 | 33 | 34
[5 empty] | 2035 | 35 | 36
[5 empty] | 2036 | 37 | 38
Note on D4: ３月契約は翌年度 （翌４月の年度） として下さい

## （R7.4.1～）休日等取得実績書
【別紙2】休日等取得実績書
[13 empty] | 契約工期 | [8 empty] | 対象期間 | [14 empty] | 確認
工事名 |  |  |  | ●●工事 | [9 empty] | 2025-10-15 |  |  | ～ | 2026-01-30 |  |  |  |  | 工事着手日 |  | 2025-11-04 |  |  | ～ | 現場完了日 |  |  | 2026-01-15 |  |  |  |  | 休
[36 empty] | 月単位の | ■
|  | 会社名 | 氏名 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 週休２日 |  | 実休工日 | 休暇控除 | 稼働日 | 対象期間
2025年 |  |  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
3 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
4 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
5 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
6 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
7 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏 | 夏 | 夏 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
8 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
9 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
10 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
11 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 年 | 年 | 年
12 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
2026年 |  |  |  |  | 年 | 年 | 年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 年 | 金 | 土
1 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 0
2 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
3 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
[5 empty] | 〔凡例〕 ■：作業日 休：休日 （空白）：対象外期間 | [10 empty] | 【注意事項】
[5 empty] | 木: ・連続７日間以上（休日含む）の勤務期間がある技術者、技能労働者が記載対象です。 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 月単位の週休２日 |  |  | 日: 月単位の週休２日達成状況; 木: ・勤務期間の初日と最終日が休日となる場合は当該日も勤務日に含めます。
[5 empty] | 達成 |  |  |  |  | ※自動で出力 | [5 empty] | ・現場代理人が休日を取得する場合は、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に
支障をきたさない体制及び発注者との連絡体制を確保すること。
|  | 通期の週休２日 |  |  | 木: 夏期休暇、年末年始は下記のとおりとしますが、
|  | 会社名、氏名は下記表に入力してください |  |  | 木: 会社の休業日に合わせて変更しても差し支えありません。
|  | 会社名 | 氏名 |  | 日: 対象日数; 火: 休日日数; 木: 休日日数の割合; 土: 平均休日率; 月: 判定; 木: ・夏期休暇 8月13日～15日
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | ・年末年始 12月29日～1月3日
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 週単位の週休２日達成状況
[5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | ※手動で入力
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 対象期間の各週（月曜日から日曜日まで）で、「対象者ごとの当該工事における休日日数÷７日」により休日日数の割合を算出し、
[5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 各週の対象者の休日日数の割合を平均化して28.5％以上であるかを確認する。
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
このカレンダー表は使用しなくても構いません。
（その場合、左下の休日率の算定に必要な技術者等毎の対象日数、休日日数が分かる資料を添付すること）

## （R7.4.1～）休日等取得実績書 【記入例】
【別紙2】休日等取得実績書
[13 empty] | 契約工期 | [8 empty] | 対象期間 | [14 empty] | 確認
工事名 |  |  |  | ●●工事 | [9 empty] | 2025-10-15 |  |  | ～ | 2026-01-30 |  |  |  |  | 工事着手日 |  | 2025-11-04 |  |  | ～ | 現場完了日 |  |  | 2026-01-15 |  |  |  |  | 休
[36 empty] | 月単位の | ■
|  | 会社名 | 氏名 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 週休２日 |  | 実休工日 | 休暇控除 | 稼働日 | 対象期間
2025年 |  |  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
3 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
4 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
5 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
6 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
7 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏 | 夏 | 夏 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
8 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
9 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
10 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 30.4%
11 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [32 empty] | 29.63% |  | 8 |  | 19 | 27 | bar: 火 to 日
|  | 0 | 富山 次郎 | [32 empty] | 25.93% |  | 7 |  | 20 | 27 | bar: 火 to 日
|  | 0 | 富山 三郎 | [32 empty] | 29.63% |  | 8 |  | 19 | 27 | bar: 火 to 日
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [32 empty] | 33.33% |  | 3 |  | 6 | 9 | bar: 土 to 日
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [32 empty] | 33.33% |  | 1 |  | 2 | 3 | bar: 金 to 日
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 年 | 年 | 年 | 39.8%
12 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [32 empty] | 25% |  | 7 |  | 21 | 28 | bar: 月 to 日
|  | 0 | 富山 次郎 | [32 empty] | 28.57% |  | 8 |  | 20 | 28 | bar: 月 to 日
|  | 0 | 富山 三郎 | [32 empty] | 28.57% |  | 8 |  | 20 | 28 | bar: 月 to 日
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [32 empty] | 66.67% |  | 2 |  | 1 | 3 | bar: 月 to 水
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [32 empty] | 50% |  | 2 |  | 2 | 4 | bar: 月 to 木
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
2026年 |  |  |  |  | 年 | 年 | 年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 年 | 金 | 土 | 30.6%
1 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [32 empty] | 33.33% |  | 4 |  | 8 | 12 | bar: 日 to 木
|  | 0 | 富山 次郎 | [32 empty] | 33.33% |  | 4 |  | 8 | 12 | bar: 日 to 木
|  | 0 | 富山 三郎 | [32 empty] | 25% |  | 3 |  | 9 | 12 | bar: 日 to 木
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 0
2 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
3 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
[5 empty] | 〔凡例〕 ■：作業日 休：休日 （空白）：対象外期間 | [10 empty] | 【注意事項】
[5 empty] | 木: ・連続７日間以上（休日含む）の勤務期間がある技術者、技能労働者が記載対象です。 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 月単位の週休２日 |  |  | 日: 月単位の週休２日達成状況; 木: ・勤務期間の初日と最終日が休日となる場合は当該日も勤務日に含めます。
[5 empty] | 達成 |  |  |  |  | ※自動で出力 | [5 empty] | ・現場代理人が休日を取得する場合は、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に
支障をきたさない体制及び発注者との連絡体制を確保すること。
|  | 通期の週休２日 |  |  | 木: 夏期休暇、年末年始は下記のとおりとしますが、
|  | 会社名、氏名は下記表に入力してください |  |  | 木: 会社の休業日に合わせて変更しても差し支えありません。
|  | 会社名 | 氏名 |  | 日: 対象日数; 火: 休日日数; 木: 休日日数の割合; 土: 平均休日率; 月: 判定; 木: ・夏期休暇 8月13日～15日
|  | ●建設 | 富山 太郎 |  | 日: 67; 火: 19; 木: 28.36%; 土: 33.9%; 月: OK; 木: ・年末年始 12月29日～1月3日
|  |  | 富山 次郎 |  | 日: 67; 火: 19; 木: 28.36%
|  |  | 富山 三郎 |  | 日: 67; 火: 19; 木: 28.36%
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 |  | 日: 12; 火: 5; 木: 41.67%
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 |  | 日: 7; 火: 3; 木: 42.86%
[5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 週単位の週休２日達成状況
[5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 達成 |  |  |  |  | ※手動で入力
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 対象期間の各週（月曜日から日曜日まで）で、「対象者ごとの当該工事における休日日数÷週の日数」により休日日数の割合を算出し、
[5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 各週の対象者の休日日数の割合を平均化して28.5％以上であるかを確認する。
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
達成
Note on H111: 技術者名、休日予定等、当初施工計画書作成時点で把握できれば実績欄を休日取得計画欄として使用し、特記仕様書への記載に代えて本様式を提出しても可
実績書 記入例

## （R6.4.1～）休日等取得実績書
【別紙2】休日等取得実績書
[13 empty] | 契約工期 | [8 empty] | 対象期間 | [14 empty] | 確認
工事名 |  |  |  | ●●工事 | [9 empty] | 2025-10-15 |  |  | ～ | 2026-01-30 |  |  |  |  | 工事着手日 |  | 2025-11-04 |  |  | ～ | 現場完了日 |  |  | 2026-01-15 |  |  |  |  | 休
[36 empty] | 月単位の | ■
|  | 会社名 | 氏名 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 週休２日 |  | 実休工日 | 休暇控除 | 稼働日 | 対象期間
2025年 |  |  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
3 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
4 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
5 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
6 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
7 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏 | 夏 | 夏 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
8 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
9 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
10 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
11 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 年 | 年 | 年
12 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
2026年 |  |  |  |  | 年 | 年 | 年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 年 | 金 | 土
1 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 0
2 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
3 | 月 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
[5 empty] | 〔凡例〕 ■：作業日 休：休日 （空白）：対象外期間 | [10 empty] | 【注意事項】
[5 empty] | 木: ・連続７日間以上（休日含む）の勤務期間がある技術者、技能労働者が記載対象です。 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 月単位の週休２日 |  |  | 日: 月単位の週休２日達成状況; 木: ・勤務期間の初日と最終日が休日となる場合は当該日も勤務日に含めます。
[5 empty] | 達成 |  |  |  |  | ※自動で出力 | [5 empty] | ・現場代理人が休日を取得する場合は、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に
支障をきたさない体制及び発注者との連絡体制を確保すること。
|  | 通期の週休２日 |  |  | 木: 夏期休暇、年末年始は下記のとおりとしますが、
|  | 会社名、氏名は下記表に入力してください |  |  | 木: 会社の休業日に合わせて変更しても差し支えありません。
|  | 会社名 | 氏名 |  | 日: 対象日数; 火: 休日日数; 木: 休日日数の割合; 土: 平均休日率; 月: 判定; 木: ・夏期休暇 8月13日～15日
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | ・年末年始 12月29日～1月3日
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
このカレンダー表は使用しなくても構いません。
（その場合、左下の休日率の算定に必要な技術者等毎の対象日数、休日日数が分かる資料を添付すること）

## （R6.4.1～）休日等取得実績書 【記入例】
【別紙2】休日等取得実績書
[13 empty] | 契約工期 | [8 empty] | 対象期間 | [14 empty] | 確認
工事名 |  |  |  | ●●工事 | [9 empty] | 2025-10-15 |  |  | ～ | 2026-01-30 |  |  |  |  | 工事着手日 |  | 2025-11-04 |  |  | ～ | 現場完了日 |  |  | 2026-01-15 |  |  |  |  | 休
[36 empty] | 月単位の | ■
|  | 会社名 | 氏名 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 週休２日 |  | 実休工日 | 休暇控除 | 稼働日 | 対象期間
2025年 |  |  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
3 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
4 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
5 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
6 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
7 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏 | 夏 | 夏 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
8 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
9 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
10 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 27.1%
11 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [32 empty] | 26.67% |  | 8 |  | 22 | 30 | bar: 土 to 日
|  | 0 | 富山 次郎 | [32 empty] | 26.67% |  | 8 |  | 22 | 30 | bar: 土 to 日
|  | 0 | 富山 三郎 | [32 empty] | 30% |  | 9 |  | 21 | 30 | bar: 土 to 日
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [32 empty] | 25% |  | 2 |  | 6 | 8 | bar: 日 to 日
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 2 | 2 | bar: 土 to 日
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 年 | 年 | 年 | 35.1%
12 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [32 empty] | 28.57% |  | 8 |  | 20 | 28 | bar: 月 to 日
|  | 0 | 富山 次郎 | [32 empty] | 28.57% |  | 8 |  | 20 | 28 | bar: 月 to 日
|  | 0 | 富山 三郎 | [32 empty] | 28.57% |  | 8 |  | 20 | 28 | bar: 月 to 日
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [32 empty] | 50% |  | 2 |  | 2 | 4 | bar: 月 to 木
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [32 empty] | 40% |  | 2 |  | 3 | 5 | bar: 月 to 金
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
2026年 |  |  |  |  | 年 | 年 | 年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 年 | 金 | 土 | 30.6%
1 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [32 empty] | 33.33% |  | 4 |  | 8 | 12 | bar: 日 to 木
|  | 0 | 富山 次郎 | [32 empty] | 33.33% |  | 4 |  | 8 | 12 | bar: 日 to 木
|  | 0 | 富山 三郎 | [32 empty] | 25% |  | 3 |  | 9 | 12 | bar: 日 to 木
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 0
2 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
3 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [34 empty] | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
[5 empty] | 〔凡例〕 ■：作業日 休：休日 （空白）：対象外期間 | [10 empty] | 【注意事項】
[5 empty] | 木: ・連続７日間以上（休日含む）の勤務期間がある技術者、技能労働者が記載対象です。 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 月単位の週休２日 |  |  | 日: 月単位の週休２日達成状況; 木: ・勤務期間の初日と最終日が休日となる場合は当該日も勤務日に含めます。
[5 empty] | 未達成 |  |  |  |  | ※自動で出力 | [5 empty] | ・現場代理人が休日を取得する場合は、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に
支障をきたさない体制及び発注者との連絡体制を確保すること。
|  | 通期の週休２日 |  |  | 木: 夏期休暇、年末年始は下記のとおりとしますが、
|  | 会社名、氏名は下記表に入力してください |  |  | 木: 会社の休業日に合わせて変更しても差し支えありません。
|  | 会社名 | 氏名 |  | 日: 対象日数; 火: 休日日数; 木: 休日日数の割合; 土: 平均休日率; 月: 判定; 木: ・夏期休暇 8月13日～15日
|  | ●建設 | 富山 太郎 |  | 日: 70; 火: 20; 木: 28.57%; 土: 29.5%; 月: OK; 木: ・年末年始 12月29日～1月3日
|  |  | 富山 次郎 |  | 日: 70; 火: 20; 木: 28.57%
|  |  | 富山 三郎 |  | 日: 70; 火: 20; 木: 28.57%
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 |  | 日: 12; 火: 4; 木: 33.33%
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 |  | 日: 7; 火: 2; 木: 28.57%
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
達成
Note on H111: 技術者名、休日予定等、当初施工計画書作成時点で把握できれば実績欄を休日取得計画欄として使用し、特記仕様書への記載に代えて本様式を提出しても可
実績書 記入例

## （R5.11.1～）休日等取得実績書
【別紙2】休日等取得実績書
[13 empty] | 契約工期 | [8 empty] | 対象期間 | [13 empty] | 確認
工事名 |  |  |  | ●●工事 | [9 empty] | 2025-10-15 |  |  | ～ | 2026-01-30 |  |  |  |  | 工事着手日 |  | 2025-11-04 |  |  | ～ | 現場完了日 |  |  | 2026-01-15 |  |  |  | 休
■
|  | 会社名 | 氏名 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 実休工日 | 休暇控除 | 稼働日 | 対象期間
2025年 |  |  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
3 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
4 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
5 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
6 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
7 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏 | 夏 | 夏 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
8 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
9 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
10 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
11 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 年 | 年 | 年
12 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
2026年 |  |  |  |  | 年 | 年 | 年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 年 | 金 | 土
1 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 0
2 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
3 | 月 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0
[5 empty] | 〔凡例〕 ■：作業日 休：休日 （空白）：対象外期間 | [10 empty] | 【注意事項】
[5 empty] | 木: ・連続７日間以上（休日含む）の勤務期間がある技術者、技能労働者が記載対象です。 |  | 0 |  | 0 | 0
・勤務期間の初日と最終日が休日となる場合は当該日も勤務日に含めます。
・現場代理人が休日を取得する場合は、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に
支障をきたさない体制及び発注者との連絡体制を確保すること。
夏期休暇、年末年始は下記のとおりとしますが、
|  | 会社名、氏名は下記表に入力してください |  |  | 木: 会社の休業日に合わせて変更しても差し支えありません。
|  | 会社名 | 氏名 |  | 日: 対象日数; 火: 休日日数; 木: 休日日数の割合; 土: 平均休日率; 月: 判定; 木: ・夏期休暇 8月13日～15日
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | ・年末年始 12月29日～1月3日
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
このカレンダー表は使用しなくても構いません。
（その場合、左下の休日率の算定に必要な技術者等毎の対象日数、休日日数が分かる資料を添付すること）

## 旬報(3月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  | ○
|  | ●●工事 | [6 empty] | ●●工事 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
対象外
[5 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
61 | 2017-03-01 | 土 | [5 empty] | 2017-03-01 | 土 | 0 | 0
62 | 2017-03-02 | 日 | [5 empty] | 2017-03-02 | 日 | 0 | 0
63 | 2017-03-03 | 月 | [5 empty] | 2017-03-03 | 月 | 0 | 0
64 | 2017-03-04 | 火 | [5 empty] | 2017-03-04 | 火 | 0 | 0
65 | 2017-03-05 | 水 | [5 empty] | 2017-03-05 | 水 | 0 | 0
66 | 2017-03-06 | 木 | [5 empty] | 2017-03-06 | 木 | 0 | 0
67 | 2017-03-07 | 金 | [5 empty] | 2017-03-07 | 金 | 0 | 0
68 | 2017-03-08 | 土 | [5 empty] | 2017-03-08 | 土 | 0 | 0
69 | 2017-03-09 | 日 | [5 empty] | 2017-03-09 | 日 | 0 | 0
70 | 2017-03-10 | 月 | [5 empty] | 2017-03-10 | 月 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
71 | 2017-03-11 | 火 | [5 empty] | 2017-03-11 | 火 | 0 | 0
72 | 2017-03-12 | 水 | [5 empty] | 2017-03-12 | 水 | 0 | 0
73 | 2017-03-13 | 木 | [5 empty] | 2017-03-13 | 木 | 0 | 0
74 | 2017-03-14 | 金 | [5 empty] | 2017-03-14 | 金 | 0 | 0
75 | 2017-03-15 | 土 | [5 empty] | 2017-03-15 | 土 | 0 | 0
76 | 2017-03-16 | 日 | [5 empty] | 2017-03-16 | 日 | 0 | 0
77 | 2017-03-17 | 月 | [5 empty] | 2017-03-17 | 月 | 0 | 0
78 | 2017-03-18 | 火 | [5 empty] | 2017-03-18 | 火 | 0 | 0
79 | 2017-03-19 | 水 | [5 empty] | 2017-03-19 | 水 | 0 | 0
80 | 2017-03-20 | 木 | [5 empty] | 2017-03-20 | 木 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
81 | 2017-03-21 | 金 | [5 empty] | 2017-03-21 | 金 | 0 | 0
82 | 2017-03-22 | 土 | [5 empty] | 2017-03-22 | 土 | 0 | 0
83 | 2017-03-23 | 日 | [5 empty] | 2017-03-23 | 日 | 0 | 0
84 | 2017-03-24 | 月 | [5 empty] | 2017-03-24 | 月 | 0 | 0
85 | 2017-03-25 | 火 | [5 empty] | 2017-03-25 | 火 | 0 | 0
86 | 2017-03-26 | 水 | [5 empty] | 2017-03-26 | 水 | 0 | 0
87 | 2017-03-27 | 木 | [5 empty] | 2017-03-27 | 木 | 0 | 0
88 | 2017-03-28 | 金 | [5 empty] | 2017-03-28 | 金 | 0 | 0
89 | 2017-03-29 | 土 | [5 empty] | 2017-03-29 | 土 | 0 | 0
90 | 2017-03-30 | 日 | [5 empty] | 2017-03-30 | 日 | 0 | 0
91 | 2017-03-31 | 月 | [5 empty] | 2017-03-31 | 月 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## 旬報(4月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  | ○
|  | ●●工事 | [6 empty] | ●●工事 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
92 | 2017-04-01 | 火 | [5 empty] | 2017-04-01 | 火 | 0 | 0
93 | 2017-04-02 | 水 | [5 empty] | 2017-04-02 | 水 | 0 | 0
94 | 2017-04-03 | 木 | [5 empty] | 2017-04-03 | 木 | 0 | 0
95 | 2017-04-04 | 金 | [5 empty] | 2017-04-04 | 金 | 0 | 0
96 | 2017-04-05 | 土 | [5 empty] | 2017-04-05 | 土 | 0 | 0
97 | 2017-04-06 | 日 | [5 empty] | 2017-04-06 | 日 | 0 | 0
98 | 2017-04-07 | 月 | [5 empty] | 2017-04-07 | 月 | 0 | 0
99 | 2017-04-08 | 火 | [5 empty] | 2017-04-08 | 火 | 0 | 0
100 | 2017-04-09 | 水 | [5 empty] | 2017-04-09 | 水 | 0 | 0
101 | 2017-04-10 | 木 | [5 empty] | 2017-04-10 | 木 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
102 | 2017-04-11 | 金 | [5 empty] | 2017-04-11 | 金 | 0 | 0
103 | 2017-04-12 | 土 | [5 empty] | 2017-04-12 | 土 | 0 | 0
104 | 2017-04-13 | 日 | [5 empty] | 2017-04-13 | 日 | 0 | 0
105 | 2017-04-14 | 月 | [5 empty] | 2017-04-14 | 月 | 0 | 0
106 | 2017-04-15 | 火 | [5 empty] | 2017-04-15 | 火 | 0 | 0
107 | 2017-04-16 | 水 | [5 empty] | 2017-04-16 | 水 | 0 | 0
108 | 2017-04-17 | 木 | [5 empty] | 2017-04-17 | 木 | 0 | 0
109 | 2017-04-18 | 金 | [5 empty] | 2017-04-18 | 金 | 0 | 0
110 | 2017-04-19 | 土 | [5 empty] | 2017-04-19 | 土 | 0 | 0
111 | 2017-04-20 | 日 | [5 empty] | 2017-04-20 | 日 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
112 | 2017-04-21 | 月 | [5 empty] | 2017-04-21 | 月 | 0 | 0
113 | 2017-04-22 | 火 | [5 empty] | 2017-04-22 | 火 | 0 | 0
114 | 2017-04-23 | 水 | [5 empty] | 2017-04-23 | 水 | 0 | 0
115 | 2017-04-24 | 木 | [5 empty] | 2017-04-24 | 木 | 0 | 0
116 | 2017-04-25 | 金 | [5 empty] | 2017-04-25 | 金 | 0 | 0
117 | 2017-04-26 | 土 | [5 empty] | 2017-04-26 | 土 | 0 | 0
118 | 2017-04-27 | 日 | [5 empty] | 2017-04-27 | 日 | 0 | 0
119 | 2017-04-28 | 月 | [5 empty] | 2017-04-28 | 月 | 0 | 0
120 | 2017-04-29 | 火 | [5 empty] | 2017-04-29 | 火 | 0 | 0
121 | 2017-04-30 | 水 | [5 empty] | 2017-04-30 | 水 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## 旬報(5月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [9 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [7 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [7 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[7 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | ○
|  | ●●工事 | [7 empty] | ●●工事 | [8 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  |  | 作業日 | ■
[18 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  |  | 天候
122 | 2017-05-01 | 木 | [6 empty] | 2017-05-01 | 木 | 0 | 0
123 | 2017-05-02 | 金 | [6 empty] | 2017-05-02 | 金 | 0 | 0
124 | 2017-05-03 | 土 | [6 empty] | 2017-05-03 | 土 | 0 | 0
125 | 2017-05-04 | 日 | [6 empty] | 2017-05-04 | 日 | 0 | 0
126 | 2017-05-05 | 月 | [6 empty] | 2017-05-05 | 月 | 0 | 0
127 | 2017-05-06 | 火 | [6 empty] | 2017-05-06 | 火 | 0 | 0
128 | 2017-05-07 | 水 | [6 empty] | 2017-05-07 | 水 | 0 | 0
129 | 2017-05-08 | 木 | [6 empty] | 2017-05-08 | 木 | 0 | 0
130 | 2017-05-09 | 金 | [6 empty] | 2017-05-09 | 金 | 0 | 0
131 | 2017-05-10 | 土 | [6 empty] | 2017-05-10 | 土 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
132 | 2017-05-11 | 日 | [6 empty] | 2017-05-11 | 日 | 0 | 0
133 | 2017-05-12 | 月 | [6 empty] | 2017-05-12 | 月 | 0 | 0
134 | 2017-05-13 | 火 | [6 empty] | 2017-05-13 | 火 | 0 | 0
135 | 2017-05-14 | 水 | [6 empty] | 2017-05-14 | 水 | 0 | 0
136 | 2017-05-15 | 木 | [6 empty] | 2017-05-15 | 木 | 0 | 0
137 | 2017-05-16 | 金 | [6 empty] | 2017-05-16 | 金 | 0 | 0
138 | 2017-05-17 | 土 | [6 empty] | 2017-05-17 | 土 | 0 | 0
139 | 2017-05-18 | 日 | [6 empty] | 2017-05-18 | 日 | 0 | 0
140 | 2017-05-19 | 月 | [6 empty] | 2017-05-19 | 月 | 0 | 0
141 | 2017-05-20 | 火 | [6 empty] | 2017-05-20 | 火 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
142 | 2017-05-21 | 水 | [6 empty] | 2017-05-21 | 水 | 0 | 0
143 | 2017-05-22 | 木 | [6 empty] | 2017-05-22 | 木 | 0 | 0
144 | 2017-05-23 | 金 | [6 empty] | 2017-05-23 | 金 | 0 | 0
145 | 2017-05-24 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-05-24 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
146 | 2017-05-25 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-05-25 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
147 | 2017-05-26 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
148 | 2017-05-27 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-05-27 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
149 | 2017-05-28 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-05-28 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
150 | 2017-05-29 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-05-29 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
151 | 2017-05-30 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-05-30 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
152 | 2017-05-31 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-05-31 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## 旬報(6月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [9 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [7 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [7 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[7 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | ○
|  | ●●工事 | [7 empty] | ●●工事 | [8 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  |  | 作業日 | ■
[18 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  |  | 天候
153 | 2017-06-01 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-06-01 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
154 | 2017-06-02 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-06-02 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
155 | 2017-06-03 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-03 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
156 | 2017-06-04 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-04 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
157 | 2017-06-05 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-05 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
158 | 2017-06-06 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-06 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
159 | 2017-06-07 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-07 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
160 | 2017-06-08 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-06-08 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
161 | 2017-06-09 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-06-09 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
162 | 2017-06-10 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-10 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
163 | 2017-06-11 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-11 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
164 | 2017-06-12 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-12 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
165 | 2017-06-13 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-13 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
166 | 2017-06-14 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-14 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
167 | 2017-06-15 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-06-15 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
168 | 2017-06-16 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-06-16 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
169 | 2017-06-17 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-17 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
170 | 2017-06-18 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-18 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
171 | 2017-06-19 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-19 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
172 | 2017-06-20 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-06-20 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
173 | 2017-06-21 | 土 | [6 empty] | 2017-06-21 | 土 | 0 | 0
174 | 2017-06-22 | 日 | [6 empty] | 2017-06-22 | 日 | 0 | 0
175 | 2017-06-23 | 月 | [6 empty] | 2017-06-23 | 月 | 0 | 0
176 | 2017-06-24 | 火 | [6 empty] | 2017-06-24 | 火 | 0 | 0
177 | 2017-06-25 | 水 | [6 empty] | 2017-06-25 | 水 | 0 | 0
178 | 2017-06-26 | 木 | [6 empty] | 2017-06-26 | 木 | 0 | 0
179 | 2017-06-27 | 金 | [6 empty] | 2017-06-27 | 金 | 0 | 0
180 | 2017-06-28 | 土 | [6 empty] | 2017-06-28 | 土 | 0 | 0
181 | 2017-06-29 | 日 | [6 empty] | 2017-06-29 | 日 | 0 | 0
182 | 2017-06-30 | 月 | [6 empty] | 2017-06-30 | 月 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## 旬報(7月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  | ○
|  | ●●工事 | [6 empty] | ●●工事 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
183 | 2017-07-01 | 火 | [5 empty] | 2017-07-01 | 火 | 0 | 0
184 | 2017-07-02 | 水 | [5 empty] | 2017-07-02 | 水 | 0 | 0
185 | 2017-07-03 | 木 | [5 empty] | 2017-07-03 | 木 | 0 | 0
186 | 2017-07-04 | 金 | [5 empty] | 2017-07-04 | 金 | 0 | 0
187 | 2017-07-05 | 土 | [5 empty] | 2017-07-05 | 土 | 0 | 0
188 | 2017-07-06 | 日 | [5 empty] | 2017-07-06 | 日 | 0 | 0
189 | 2017-07-07 | 月 | [5 empty] | 2017-07-07 | 月 | 0 | 0
190 | 2017-07-08 | 火 | [5 empty] | 2017-07-08 | 火 | 0 | 0
191 | 2017-07-09 | 水 | [5 empty] | 2017-07-09 | 水 | 0 | 0
192 | 2017-07-10 | 木 | [5 empty] | 2017-07-10 | 木 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
193 | 2017-07-11 | 金 | [5 empty] | 2017-07-11 | 金 | 0 | 0
194 | 2017-07-12 | 土 | [5 empty] | 2017-07-12 | 土 | 0 | 0
195 | 2017-07-13 | 日 | [5 empty] | 2017-07-13 | 日 | 0 | 0
196 | 2017-07-14 | 月 | [5 empty] | 2017-07-14 | 月 | 0 | 0
197 | 2017-07-15 | 火 | [5 empty] | 2017-07-15 | 火 | 0 | 0
198 | 2017-07-16 | 水 | [5 empty] | 2017-07-16 | 水 | 0 | 0
199 | 2017-07-17 | 木 | [5 empty] | 2017-07-17 | 木 | 0 | 0
200 | 2017-07-18 | 金 | [5 empty] | 2017-07-18 | 金 | 0 | 0
201 | 2017-07-19 | 土 | [5 empty] | 2017-07-19 | 土 | 0 | 0
202 | 2017-07-20 | 日 | [5 empty] | 2017-07-20 | 日 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
203 | 2017-07-21 | 月 | [5 empty] | 2017-07-21 | 月 | 0 | 0
204 | 2017-07-22 | 火 | [5 empty] | 2017-07-22 | 火 | 0 | 0
205 | 2017-07-23 | 水 | [5 empty] | 2017-07-23 | 水 | 0 | 0
206 | 2017-07-24 | 木 | [5 empty] | 2017-07-24 | 木 | 0 | 0
207 | 2017-07-25 | 金 | [5 empty] | 2017-07-25 | 金 | 0 | 0
208 | 2017-07-26 | 土 | [5 empty] | 2017-07-26 | 土 | 0 | 0
209 | 2017-07-27 | 日 | [5 empty] | 2017-07-27 | 日 | 0 | 0
210 | 2017-07-28 | 月 | [5 empty] | 2017-07-28 | 月 | 0 | 0
211 | 2017-07-29 | 火 | [5 empty] | 2017-07-29 | 火 | 0 | 0
212 | 2017-07-30 | 水 | [5 empty] | 2017-07-30 | 水 | 0 | 0
213 | 2017-07-31 | 木 | [5 empty] | 2017-07-31 | 木 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## 旬報(8月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [9 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [7 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [7 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[7 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | ○
|  | ●●工事 | [7 empty] | ●●工事 | [8 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  |  | 作業日 | ■
[18 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  |  | 天候
214 | 2017-08-01 | 金 | [6 empty] | 2017-08-01 | 金 | 0 | 0
215 | 2017-08-02 | 土 | [6 empty] | 2017-08-02 | 土 | 0 | 0
216 | 2017-08-03 | 日 | [6 empty] | 2017-08-03 | 日 | 0 | 0
217 | 2017-08-04 | 月 | [6 empty] | 2017-08-04 | 月 | 0 | 0
218 | 2017-08-05 | 火 | [6 empty] | 2017-08-05 | 火 | 0 | 0
219 | 2017-08-06 | 水 | [6 empty] | 2017-08-06 | 水 | 0 | 0
220 | 2017-08-07 | 木 | [6 empty] | 2017-08-07 | 木 | 0 | 0
221 | 2017-08-08 | 金 | [6 empty] | 2017-08-08 | 金 | 0 | 0
222 | 2017-08-09 | 土 | [6 empty] | 2017-08-09 | 土 | 0 | 0
223 | 2017-08-10 | 日 | [6 empty] | 2017-08-10 | 日 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
224 | 2017-08-11 | 月 | [6 empty] | 2017-08-11 | 月 | 0 | 0
225 | 2017-08-12 | 火 | [6 empty] | 2017-08-12 | 火 | 0 | 0
226 | 2017-08-13 | 水 | [6 empty] | 2017-08-13 | 水 | 0 | 0
227 | 2017-08-14 | 木 | [6 empty] | 2017-08-14 | 木 | 0 | 0
228 | 2017-08-15 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-08-15 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
229 | 2017-08-16 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-08-16 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | 休
230 | 2017-08-17 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | ■
231 | 2017-08-18 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | ■
232 | 2017-08-19 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-08-19 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
233 | 2017-08-20 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-08-20 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
234 | 2017-08-21 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-08-21 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
235 | 2017-08-22 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-08-22 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
236 | 2017-08-23 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-08-23 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
237 | 2017-08-24 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-08-24 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | ■
238 | 2017-08-25 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
239 | 2017-08-26 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-08-26 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | 休
240 | 2017-08-27 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-08-27 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
241 | 2017-08-28 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-08-28 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
242 | 2017-08-29 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-08-29 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | 休
243 | 2017-08-30 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-08-30 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | 休
244 | 2017-08-31 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | ■
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## 旬報(9月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [9 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [7 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [7 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[7 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | ○
|  | ●●工事 | [7 empty] | ●●工事 | [8 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  |  | 作業日 | ■
[18 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  |  | 天候
245 | 2017-09-01 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | ■
246 | 2017-09-02 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-02 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | 休
247 | 2017-09-03 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-03 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
248 | 2017-09-04 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-04 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
249 | 2017-09-05 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-05 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
250 | 2017-09-06 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-06 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
251 | 2017-09-07 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-09-07 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | ■
252 | 2017-09-08 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
253 | 2017-09-09 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-09 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
254 | 2017-09-10 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-10 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
255 | 2017-09-11 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-11 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
256 | 2017-09-12 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-12 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
257 | 2017-09-13 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-13 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
258 | 2017-09-14 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | ■
259 | 2017-09-15 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | ■
260 | 2017-09-16 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-16 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
261 | 2017-09-17 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-17 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
262 | 2017-09-18 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-18 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
263 | 2017-09-19 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-19 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
264 | 2017-09-20 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-20 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
265 | 2017-09-21 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-09-21 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
266 | 2017-09-22 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
267 | 2017-09-23 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-23 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
268 | 2017-09-24 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-24 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
269 | 2017-09-25 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-25 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
270 | 2017-09-26 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-26 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
271 | 2017-09-27 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-27 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | 休
272 | 2017-09-28 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
273 | 2017-09-29 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
274 | 2017-09-30 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-09-30 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## 旬報(10月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [9 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [7 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [7 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[7 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | ○
|  | ●●工事 | [7 empty] | ●●工事 | [8 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  |  | 作業日 | ■
[18 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  |  | 天候
275 | 2017-10-01 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-01 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
276 | 2017-10-02 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-02 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
277 | 2017-10-03 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-03 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | 休
278 | 2017-10-04 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-04 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | 休
279 | 2017-10-05 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | ■
280 | 2017-10-06 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
281 | 2017-10-07 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-07 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
282 | 2017-10-08 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-08 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | 休
283 | 2017-10-09 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-09 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
284 | 2017-10-10 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-10 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
285 | 2017-10-11 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-11 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
286 | 2017-10-12 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | ■
287 | 2017-10-13 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | ■
288 | 2017-10-14 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-14 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | 休
289 | 2017-10-15 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-15 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
290 | 2017-10-16 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-16 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
291 | 2017-10-17 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-17 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | 休
292 | 2017-10-18 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-18 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
293 | 2017-10-19 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | ■
294 | 2017-10-20 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
295 | 2017-10-21 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-21 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
296 | 2017-10-22 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-22 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
297 | 2017-10-23 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-23 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
298 | 2017-10-24 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-24 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
299 | 2017-10-25 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-25 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
300 | 2017-10-26 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-10-26 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
301 | 2017-10-27 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
302 | 2017-10-28 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-28 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
303 | 2017-10-29 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-29 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
304 | 2017-10-30 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-30 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
305 | 2017-10-31 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-10-31 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## 旬報(11月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [9 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [7 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [7 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[7 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | ○
|  | ●●工事 | [7 empty] | ●●工事 | [8 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  |  | 作業日 | ■
[18 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  |  | 天候
306 | 2017-11-01 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-01 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
307 | 2017-11-02 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | ■
308 | 2017-11-03 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
309 | 2017-11-04 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-04 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | 休
310 | 2017-11-05 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-05 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
311 | 2017-11-06 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-06 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
312 | 2017-11-07 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-07 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
313 | 2017-11-08 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-08 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
314 | 2017-11-09 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-11-09 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
315 | 2017-11-10 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
316 | 2017-11-11 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-11 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
317 | 2017-11-12 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-12 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
318 | 2017-11-13 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-13 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | 休
319 | 2017-11-14 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-14 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
320 | 2017-11-15 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-15 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
321 | 2017-11-16 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-11-16 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | ■
322 | 2017-11-17 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-11-17 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
323 | 2017-11-18 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-18 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
324 | 2017-11-19 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-19 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
325 | 2017-11-20 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-20 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
326 | 2017-11-21 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-21 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
327 | 2017-11-22 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-22 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
328 | 2017-11-23 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-11-23 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
329 | 2017-11-24 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
330 | 2017-11-25 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-25 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
331 | 2017-11-26 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-26 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
332 | 2017-11-27 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-27 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
333 | 2017-11-28 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-28 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
334 | 2017-11-29 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-11-29 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
335 | 2017-11-30 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## 旬報(12月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [9 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [7 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [7 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[7 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | ○
|  | ●●工事 | [7 empty] | ●●工事 | [8 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  |  | 作業日 | ■
[18 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  |  | 天候
336 | 2017-12-01 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
337 | 2017-12-02 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-02 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
338 | 2017-12-03 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-03 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
339 | 2017-12-04 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-04 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
340 | 2017-12-05 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-05 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
341 | 2017-12-06 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-06 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
342 | 2017-12-07 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-12-07 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
343 | 2017-12-08 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
344 | 2017-12-09 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-09 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | 休
345 | 2017-12-10 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-10 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
346 | 2017-12-11 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-11 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
347 | 2017-12-12 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-12 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
348 | 2017-12-13 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-13 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
349 | 2017-12-14 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | ■
350 | 2017-12-15 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
351 | 2017-12-16 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-16 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | 休
352 | 2017-12-17 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-17 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
353 | 2017-12-18 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-18 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
354 | 2017-12-19 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-19 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
355 | 2017-12-20 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-20 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
356 | 2017-12-21 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-12-21 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
357 | 2017-12-22 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-12-22 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
358 | 2017-12-23 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-23 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
359 | 2017-12-24 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-24 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
360 | 2017-12-25 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-25 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
361 | 2017-12-26 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-26 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
362 | 2017-12-27 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-12-27 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
363 | 2017-12-28 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
364 | 2017-12-29 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
365 | 2017-12-30 | 火 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-12-30 | 火 | 0 | 休 |  |  |  | 休
366 | 2017-12-31 | 水 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 水 | 0 | 休 |  |  |  | 休
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## 旬報(翌1月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [9 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [7 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [7 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[7 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | ○
|  | ●●工事 | [7 empty] | ●●工事 | [8 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  |  | 作業日 | ■
[18 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  |  | 天候
367 | 2017-01-01 | 木 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 木 | 0 | 休 |  |  |  | 休
368 | 2017-01-02 | 金 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-01-02 | 金 | 0 | 休 |  |  |  | 休
369 | 2017-01-03 | 土 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-01-03 | 土 | 0 | 休 |  |  |  | 休
370 | 2017-01-04 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-01-04 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
371 | 2017-01-05 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-01-05 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
372 | 2017-01-06 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-01-06 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
373 | 2017-01-07 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-01-07 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
374 | 2017-01-08 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-01-08 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
375 | 2017-01-09 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-01-09 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
376 | 2017-01-10 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-01-10 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
377 | 2017-01-11 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-01-11 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
378 | 2017-01-12 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-01-12 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | 休
379 | 2017-01-13 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-01-13 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
380 | 2017-01-14 | 水 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-01-14 | 水 | 0 | ■ |  |  |  | ■
381 | 2017-01-15 | 木 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-01-15 | 木 | 0 | ■ |  |  |  | ■
382 | 2017-01-16 | 金 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-01-16 | 金 | 0 | ■ |  |  |  | ■
383 | 2017-01-17 | 土 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-01-17 | 土 | 0 | ■ |  |  |  | ■
384 | 2017-01-18 | 日 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-01-18 | 日 | 0 | 休 |  |  |  | 休
385 | 2017-01-19 | 月 |  | 休 |  |  |  |  | 2017-01-19 | 月 | 0 | 休 |  |  |  | ■
386 | 2017-01-20 | 火 |  | ■ |  |  |  |  | 2017-01-20 | 火 | 0 | ■ |  |  |  | ■
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
387 | 2017-01-21 | 水 | [6 empty] | 2017-01-21 | 水 | 0 | 0
388 | 2017-01-22 | 木 | [6 empty] | 2017-01-22 | 木 | 0 | 0
389 | 2017-01-23 | 金 | [6 empty] | 2017-01-23 | 金 | 0 | 0
390 | 2017-01-24 | 土 | [6 empty] | 2017-01-24 | 土 | 0 | 0
391 | 2017-01-25 | 日 | [6 empty] | 2017-01-25 | 日 | 0 | 0
392 | 2017-01-26 | 月 | [6 empty] | 2017-01-26 | 月 | 0 | 0
393 | 2017-01-27 | 火 | [6 empty] | 2017-01-27 | 火 | 0 | 0
394 | 2017-01-28 | 水 | [6 empty] | 2017-01-28 | 水 | 0 | 0
395 | 2017-01-29 | 木 | [6 empty] | 2017-01-29 | 木 | 0 | 0
396 | 2017-01-30 | 金 | [6 empty] | 2017-01-30 | 金 | 0 | 0
397 | 2017-01-31 | 土 | [6 empty] | 2017-01-31 | 土 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [7 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [7 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## 旬報(翌2月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  | ○
|  | ●●工事 | [6 empty] | ●●工事 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | h | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
398 | 2017-02-01 | 日 | [5 empty] | 2017-02-01 | 日 | 0 | 0
399 | 2017-02-02 | 月 | [5 empty] | 2017-02-02 | 月 | 0 | 0
400 | 2017-02-03 | 火 | [5 empty] | 2017-02-03 | 火 | 0 | 0
401 | 2017-02-04 | 水 | [5 empty] | 2017-02-04 | 水 | 0 | 0
402 | 2017-02-05 | 木 | [5 empty] | 2017-02-05 | 木 | 0 | 0
403 | 2017-02-06 | 金 | [5 empty] | 2017-02-06 | 金 | 0 | 0
404 | 2017-02-07 | 土 | [5 empty] | 2017-02-07 | 土 | 0 | 0
405 | 2017-02-08 | 日 | [5 empty] | 2017-02-08 | 日 | 0 | 0
406 | 2017-02-09 | 月 | [5 empty] | 2017-02-09 | 月 | 0 | 0
407 | 2017-02-10 | 火 | [5 empty] | 2017-02-10 | 火 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
408 | 2017-02-11 | 水 | [5 empty] | 2017-02-11 | 水 | 0 | 0
409 | 2017-02-12 | 木 | [5 empty] | 2017-02-12 | 木 | 0 | 0
410 | 2017-02-13 | 金 | [5 empty] | 2017-02-13 | 金 | 0 | 0
411 | 2017-02-14 | 土 | [5 empty] | 2017-02-14 | 土 | 0 | 0
412 | 2017-02-15 | 日 | [5 empty] | 2017-02-15 | 日 | 0 | 0
413 | 2017-02-16 | 月 | [5 empty] | 2017-02-16 | 月 | 0 | 0
414 | 2017-02-17 | 火 | [5 empty] | 2017-02-17 | 火 | 0 | 0
415 | 2017-02-18 | 水 | [5 empty] | 2017-02-18 | 水 | 0 | 0
416 | 2017-02-19 | 木 | [5 empty] | 2017-02-19 | 木 | 0 | 0
417 | 2017-02-20 | 金 | [5 empty] | 2017-02-20 | 金 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
418 | 2017-02-21 | 土 | [5 empty] | 2017-02-21 | 土 | 0 | 0
419 | 2017-02-22 | 日 | [5 empty] | 2017-02-22 | 日 | 0 | 0
420 | 2017-02-23 | 月 | [5 empty] | 2017-02-23 | 月 | 0 | 0
421 | 2017-02-24 | 火 | [5 empty] | 2017-02-24 | 火 | 0 | 0
422 | 2017-02-25 | 水 | [5 empty] | 2017-02-25 | 水 | 0 | 0
423 | 2017-02-26 | 木 | [5 empty] | 2017-02-26 | 木 | 0 | 0
424 | 2017-02-27 | 金 | [5 empty] | 2017-02-27 | 金 | 0 | 0
425 | 2017-02-28 | 土 | [5 empty] | 2017-02-28 | 土 | 0 | 0
426 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## 旬報(翌3月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  | ○
|  | ●●工事 | [6 empty] | ●●工事 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! | [6 empty] | 現場代理人名 | #VALUE! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
427 | 2017-03-01 | 日 | [5 empty] | 2017-03-01 | 日 | 0 | 0
428 | 2017-03-02 | 月 | [5 empty] | 2017-03-02 | 月 | 0 | 0
429 | 2017-03-03 | 火 | [5 empty] | 2017-03-03 | 火 | 0 | 0
430 | 2017-03-04 | 水 | [5 empty] | 2017-03-04 | 水 | 0 | 0
431 | 2017-03-05 | 木 | [5 empty] | 2017-03-05 | 木 | 0 | 0
432 | 2017-03-06 | 金 | [5 empty] | 2017-03-06 | 金 | 0 | 0
433 | 2017-03-07 | 土 | [5 empty] | 2017-03-07 | 土 | 0 | 0
434 | 2017-03-08 | 日 | [5 empty] | 2017-03-08 | 日 | 0 | 0
435 | 2017-03-09 | 月 | [5 empty] | 2017-03-09 | 月 | 0 | 0
436 | 2017-03-10 | 火 | [5 empty] | 2017-03-10 | 火 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
437 | 2017-03-11 | 水 | [5 empty] | 2017-03-11 | 水 | 0 | 0
438 | 2017-03-12 | 木 | [5 empty] | 2017-03-12 | 木 | 0 | 0
439 | 2017-03-13 | 金 | [5 empty] | 2017-03-13 | 金 | 0 | 0
440 | 2017-03-14 | 土 | [5 empty] | 2017-03-14 | 土 | 0 | 0
441 | 2017-03-15 | 日 | [5 empty] | 2017-03-15 | 日 | 0 | 0
442 | 2017-03-16 | 月 | [5 empty] | 2017-03-16 | 月 | 0 | 0
443 | 2017-03-17 | 火 | [5 empty] | 2017-03-17 | 火 | 0 | 0
444 | 2017-03-18 | 水 | [5 empty] | 2017-03-18 | 水 | 0 | 0
445 | 2017-03-19 | 木 | [5 empty] | 2017-03-19 | 木 | 0 | 0
446 | 2017-03-20 | 金 | [5 empty] | 2017-03-20 | 金 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
447 | 2017-03-21 | 土 | [5 empty] | 2017-03-21 | 土 | 0 | 0
448 | 2017-03-22 | 日 | [5 empty] | 2017-03-22 | 日 | 0 | 0
449 | 2017-03-23 | 月 | [5 empty] | 2017-03-23 | 月 | 0 | 0
450 | 2017-03-24 | 火 | [5 empty] | 2017-03-24 | 火 | 0 | 0
451 | 2017-03-25 | 水 | [5 empty] | 2017-03-25 | 水 | 0 | 0
452 | 2017-03-26 | 木 | [5 empty] | 2017-03-26 | 木 | 0 | 0
453 | 2017-03-27 | 金 | [5 empty] | 2017-03-27 | 金 | 0 | 0
454 | 2017-03-28 | 土 | [5 empty] | 2017-03-28 | 土 | 0 | 0
455 | 2017-03-29 | 日 | [5 empty] | 2017-03-29 | 日 | 0 | 0
456 | 2017-03-30 | 月 | [5 empty] | 2017-03-30 | 月 | 0 | 0
457 | 2017-03-31 | 火 | [5 empty] | 2017-03-31 | 火 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]

## （R5.11.1～）休日等取得実績書 【記入例】
【別紙2】休日等取得実績書
[13 empty] | 契約工期 | [8 empty] | 対象期間 | [13 empty] | 確認
工事名 |  |  |  | ●●工事 | [9 empty] | 2025-10-15 |  |  | ～ | 2026-01-30 |  |  |  |  | 工事着手日 |  | 2025-11-04 |  |  | ～ | 現場完了日 |  |  | 2026-01-15 |  |  |  | 休
■
|  | 会社名 | 氏名 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 実休工日 | 休暇控除 | 稼働日 | 対象期間
2025年 |  |  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
3 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
4 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
5 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
6 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
7 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏 | 夏 | 夏 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
8 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
9 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
10 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
11 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 8 |  | 22 | 30 | bar: 土 to 日
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 8 |  | 22 | 30 | bar: 土 to 日
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 9 |  | 21 | 30 | bar: 土 to 日
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 2 |  | 6 | 8 | bar: 日 to 日
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 0 |  | 2 | 2 | bar: 土 to 日
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 年 | 年 | 年
12 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 8 |  | 20 | 28 | bar: 月 to 日
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 8 |  | 20 | 28 | bar: 月 to 日
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 8 |  | 20 | 28 | bar: 月 to 日
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 2 |  | 2 | 4 | bar: 月 to 木
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 2 |  | 3 | 5 | bar: 月 to 金
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
2026年 |  |  |  |  | 年 | 年 | 年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 年 | 金 | 土
1 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 4 |  | 8 | 12 | bar: 日 to 木
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 4 |  | 8 | 12 | bar: 日 to 木
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 3 |  | 9 | 12 | bar: 日 to 木
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 0
2 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
3 | 月 | ●建設 | 富山 太郎 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 富山 次郎 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 富山 三郎 | [33 empty] | 0
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [33 empty] | 0
[5 empty] | 〔凡例〕 ■：作業日 休：休日 （空白）：対象外期間 | [10 empty] | 【注意事項】
[5 empty] | 木: ・連続７日間以上（休日含む）の勤務期間がある技術者、技能労働者が記載対象です。 |  | 0 |  | 0 | 0
・勤務期間の初日と最終日が休日となる場合は当該日も勤務日に含めます。
・現場代理人が休日を取得する場合は、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に
支障をきたさない体制及び発注者との連絡体制を確保すること。
夏期休暇、年末年始は下記のとおりとしますが、
|  | 会社名、氏名は下記表に入力してください |  |  | 木: 会社の休業日に合わせて変更しても差し支えありません。
|  | 会社名 | 氏名 |  | 日: 対象日数; 火: 休日日数; 木: 休日日数の割合; 土: 平均休日率; 月: 判定; 木: ・夏期休暇 8月13日～15日
|  | ●建設 | 富山 太郎 |  | 日: 70; 火: 20; 木: 28.57%; 土: 29.5%; 月: OK; 木: ・年末年始 12月29日～1月3日
|  |  | 富山 次郎 |  | 日: 70; 火: 20; 木: 28.57%
|  |  | 富山 三郎 |  | 日: 70; 火: 20; 木: 28.57%
|  | ▲建設（一次下請） | 高岡 一郎 |  | 日: 12; 火: 4; 木: 33.33%
|  | ■建設（二次下請） | 新川 花子 |  | 日: 7; 火: 2; 木: 28.57%
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Note on H111: 技術者名、休日予定等、当初施工計画書作成時点で把握できれば実績欄を休日取得計画欄として使用し、特記仕様書への記載に代えて本様式を提出しても可
実績書 記入例

## ｶﾚﾝﾀﾞｰ
※年度が足りない場合は、カレンダーを追加することで使用できます。
（曜日の優先順位は、土日＞祝休日＞月～金）
|  | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457
2018 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 2 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
2019 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 4 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
2020 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 6 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
2021 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 8 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
2022 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 10 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
2023 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 12 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 火 | 水 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
2024 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 14 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
2025 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 16 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
2026 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 18 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
2027 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 20 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
2028 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 22 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
2029 | 23
24
2030 | 25
26
2031 | 27
28
2032 | 29
30
2033 | 31
32
2034 | 33
34
2035 | 35
36
2036 | 37
38
2037 | 39
40